## Online Judge
2013.10.27日第一次项目计划
2013.10.27 | 开始
2013.10.30 | 完成后台基本功能，代码可以调用，可以调用方法
2013.11.3 | 可运行多个测试用例，自动化参数生成
2013.11.5 | 添加C++支持
2013.11.9 | 完成web site基本雏形，可以在线提交代码，后台运行，返回测试用例运行结果或出错信息
2013.10.30日第二次项目计划（修正第一次计划）
2013.10.30日里程碑取消
2013.11.3日里程碑延时到11.6日 要求暂时不变
之后里程碑暂时不考虑

## Technical point
1Hibernate
2JNI